## Foglio1
Data inizio | Data fine | Nome | Descrizione | Note
2016-12-20 | 2016-12-21 | Creazione progetto | Pulizia del progetto possibilmente pulire da express e mettere hapi.js. | Creazione del progetto partendo dalla creazione https://github.com/Belar/hapi-vue ho creato la cartella server e client. Il progetto ha solo una chiamata axios al server hapi. Ricordarsi di usare sass.
2016-12-22 | 2016-12-23 | Creazione Login FAKE | Create le chiamate principali per l'autenticazione fake. | Bisogna trovare un modulo per fare un'autenticazione sicura. Bisogna agganciare un DB. Bisogna creare anche un sistema di registrazione al sito
2016-12-26 | 2016-12-26 | Passaggio di proprietà fra componenti | In SimpleList / SimpleRow ci sono i passaggi di props e funzioni con l'emissione di eventi al componente padre
2016-12-28 |  | Gestione Routing | Se l'utente esiste bisogna redirezionare alla home page | Routing - passaggio valore a componenti figli - da pulire
Creazione JSON utente
Creazione Spot
Creazione immagine
Creazione commento
Creazione Streaming Commenti
Creazione cartina Italia